## Planning
Planning
Elève | Simon Mauron | [11 empty] | Classe | 300233
Projet | Football player | [11 empty] | Module |  | 151
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 28.01.2025 - MAT | 28.01.2025 - A-M | 29.01.2025 - MAT | 03.02.2025 - MAT | 03.02.2025 - A-M | 04.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - A-M | 11.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - A-M | 18.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - A-M | 25.02.2025 - MAT
Exercices / découverte | x | x | x | x | x
Analyse
Planification |  |  | x
Présentation du projet |  |  | x
Uses Case |  |  |  | x
Maquettes |  |  |  | x | x
Diagramme activité |  |  |  |  | x
Diagramme de séquences systèmes |  |  |  |  | x
Schéma ER |  |  |  |  | x
Conception
Schéma relationnel | [5 empty] | x
Diagramme de classe (Client - Serveur) | [5 empty] | x | x
Diagramme séquence interactions | [6 empty] | x
Conception des tests
Réalisation
Réalisation de l'interface graphique cliente | [7 empty] | x
Réalisation de la base de donnée | [7 empty] | x
Réalisation de la visualisation des équipes | [8 empty] | x
Réalisation de la visualisation des joueurs | [8 empty] | x | x
Réalisation du login | [9 empty] | x | x | x
Réalisation de la modification des joueurs | [11 empty] | x | x
Réalisation de l'ajout des joueurs sans image | [12 empty] | x
Réalisation de la déconnexion | [13 empty] | x
Réalisation de l'ajout des joueurs avec image | [13 empty] | x
Hebergement | [13 empty] | x
Tests de l'application
Test des visualisations (équipes/joueurs) | [14 empty] | x
Test de login | [14 empty] | x
Test de la modification d'un joueur | [14 empty] | x
Test de l'ajout d'un joueur | [14 empty] | x
Test de la déconnexion | [14 empty] | x
Documentation |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x

## Journal de travail
Journal de travail - 151
Elève / classe | Simon Mauron (300233)
Projet | Football player
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
28.02.2025 | Choix du projet | 0.5
2025-02-03 | Réalisation du Use Case client et serveur | 1
2025-02-03 | Réalisation de la maquettes client et serveur | 2
2025-02-03 | Réalisation du diagramme d'activité (Modification) | 1
2025-02-03 | Réalisation du diagramme séquence-système | 1
2025-02-03 | Réalisation du diagramme / schéma ER | 0.5
2025-02-03 | Commencement du schéma relationnel | 0.5
2025-02-04 | Finalisation du schéma relationnel | 0.5
2025-02-04 | Rencontre avec le prof qui valide l'introduction, le use case, les maquettes, la planification et le diagramme d'activités | 0.5
04.02.2025 | Correction des schémas relationnels, ER et diagrammes séquence-système suite à la rencontre avec le professeur | 0.5
04.02.2025 | Réalisation du diagrammes de classe serveur | 1.5
2025-02-10 | Réalisation du diagramme de classe client | 1
2025-02-10 | Réalisation du diagramme de séquence-intéractions | 1
2025-02-10 | Commencement de l'implémentation du projet en commencant l'interface graphique | 2
2025-02-10 | Rencontre avec le prof pour validé la conception (séquence-intections, diagramme classes) | 0.5
2025-02-10 | Correction du diagramme de séquence intéraction et diagramme de classe | 1
2025-02-10 | Réalisation de la base de données (tables et mettre des données dans les tables | 2
2025-02-11 | Réalisation des visualisations équipes et des joueurs | 3
2025-02-17 | Finalisation de la réalisation de la visualisation des joueurs | 3
2025-02-17 | Commencement de la réalisation du login | 2
2025-02-17 | Problème rencontré lors de la réalisation du login. Le problème était que lorsqu'on faisait un refresh de la page web, l'utilisateur connecté se rendait sur la page nonAuthentifie. | 2
2025-02-18 | Solution au problème de login trouvé. Le problème était que dans indexCtrl, je chargait la page de l'utilisateur non authentifié dans le constructeur | 1
2025-02-18 | Réalisation de la modification d'un joueur | 2
2025-02-22 | Suite de la réalisation de la modification d'un joueur | 2
2025-02-22 | Réalisation de l'ajout d'un joueur sans image | 2
2025-02-23 | Suite de la réalisation de la l'ajout d'un joueur avec image | 1
2025-02-23 | Problème rencontré à la maison lors du login. Le problème était que je ne pouvais pas me connecté lorsque je mettais le bon mot de passe. La solution était que j'avais mis le faux hash dans ma DB. | 1.5
2025-02-24 | Finalisation de la réalisation de l'ajout avec image | 2
2025-02-24 | Réalisation du fait que seul les personnes connectés puissent modifier et ajouter des joueurs | 2
2025-02-24 | Gestion des réponses de l'ajout et modifications | 1.5
2025-02-24 | Test de l'hébergement | 1.5
2025-02-25 | Finalisation du test de l'hébergement | 1
2025-02-25 | Rencontre avec le prof pour qu'il teste ma compréhension de mon code / projet | 0.5
2025-02-25 | Réalisation du fait que le nom de l'utilisateur connecté soient affiché en haut a droite de la page | 1
2025-02-25 | Hébergement de mon site final | 0.5
2025-02-25 | Réalisation des tests fonctionnels | 1
2025-02-25 | Documentation de l'implémentation dans le RP | 0.5
2025-02-25 | Finalisation de la documentation (syntèse et dernier détails) | 2
Total |  | 50
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé